## Obras Públicas
Objeto | Empresa Contratada | Modalidade de licitação | Contrato | Valor Total | Valor Pago | Data Início | Prazo Conclusão | Fonte Recurso | Entidade (Prefeitura Municipal de São José da Laje/Fundo Municipal de Educação/Fundo Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Assistência Social) - Especificar | Situação (EM ANDAMENTO, CONCLUÍDA OU PARADA)
Construção de Creche tipo B no Bairro Juriti | PRECISÃO CONSTRUÇÕES EITELI-EPP CNPJ: Nº 07.749.087/0001-43 | CONCORRENCIA 01/2016 | CONTRATO Nº 01/2016/CONCORRÊNCIA /PMSJL | 2084705.2 | 855421.93 | 2016-08-26 | 365 DIAS | FNDE | Fundo Municipal de Educação | EM ANDAMENTO
Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário na Escola Francisco de Assis | PRECISÃO CONSTRUÇÕES EIRELIEPP CNPJ N° 07.749.087/0001- 43 | TOMADA DE PREÇO 01/2017 | CONTRATO Nº 01/2017/TP/PMSJL | 406735.24 | 230527.04 | 03/04/2017 | 210 dias | FNDE | Fundo Municipal de Educação | EM ANDAMENTO
Implantação de Pavimentação em paralelepípedo e drenagem em diversas vias públicas urbanas do Residencial Manoel Vieira De Araújo (Novo Tijuca) | FERRARI EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME CNPJ N° 27.025.488/0001- 68 | TOMADA DE PREÇO 02/2019 | CONTRATO Nº 02/2019/TP/PMSJL | 486559.03 | 486538.86 | 2019-10-11 | 365 dias | MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO | Prefeitura Municipal de São José da Laje | CONCLUÍDA
Realização de Obra de Engenharia Pertinentes a Ponte Sobre Rio Canhoto - Vão: 72,00m - Transposição do Rio Canhoto no Município de São José da Laje - Alagoas | SANTANA CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDAEPP CNPJ n° 22.939.096/0001- 90 | TOMADA DE PREÇO 01/2021 | CONTRATO Nº 01/2021/TP/PMSJL | 2810280.78 | 2050259.67 | 2021-08-10 | 180 dias | CODEVASF | Prefeitura Municipal de São José da Laje | CONTRATO ENCERRADO
| CONCRENOR CONSTRUÇÕES DO NORDESTE EIRELI – ME CNPJ n° 10.744.571/0001- 94 | CONCORRÊNCIA 03/2024 | CONTRATO Nº 1001082600042024 | 1050000 | 352463.98 | 2024-10-02 | 365 DIAS | CODEVASF | Prefeitura Municipal de São José da Laje | EM ANDAMENTO
1ª ETAPA DA REABILITAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAJE NO ESTADO DE ALAGOAS | CONCRENOR CONSTRUÇÕES DO NORDESTE EIRELI – ME CNPJ n° 10.744.571/0001- 94 | TOMADA DE PREÇO 02/2021 | CONTRATO Nº 02/2021/TP/PMSJL | 3072231.86 | 3388009.33 | 2022-01-07 | 365 dias | CODEVASF | Prefeitura Municipal de São José da Laje (SAAE) | EM ANDAMENTO
PERTINENTES IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO CONJUNTO VEREADOR ARMANDO LYRA SÃO JOSÉ DA LAJE | CONCRENOR CONSTRUÇÕES DO NORDESTE EIRELI – ME CNPJ n° 10.744.571/0001- 94 | CONCORRÊNCIA 02/2023 | CONTRATO Nº 02/2023/CONC/PMSJL | 3357697.63 | 4179851.24 | 2023-05-09 | 365 dias | CODEVASF | Prefeitura Municipal de São José da Laje | EM ANDAMENTO
Reconstrução e Ampliação da ponte da estrada de acesso a Zona Urbana de São da Laje a Zona Rural Limão. | CONCRENOR CONSTRUÇÕES DO NORDESTE EIRELI – ME CNPJ n° 10.744.571/0001- 94 | TOMADA DE PREÇO 02/2023 | CONTRATO Nº 02/2023/TP/PMSJL | 1079460.773 | 1079460.77 | 2023-06-12 | 120 dias | CODEVASF | Prefeitura Municipal de São José da Laje | CONCLUÍDA
Contratação de Empresa Especializada para realização de Obra de engenharia pertinentes a reconstrução de Muro de Arrimo do Rio Canhoto de da Laje | WL ENGENHARIA CNPJ n° 42.831.657/0001- 40 | TOMADA DE PREÇO 03/2023 | CONTRATO Nº 03/2023/TP/PMSJL | 455768.09 | 455768.11 | 2023-06-12 | 120 dias | CODEVASF | Prefeitura Municipal de São José da Laje | CONCLUÍDA
Requalificação dos Mercados Municipais de São José da Laje-Al | WL ENGENHARIA CNPJ n° 42.831.657/0001- 40 | TOMADA DE PREÇO 04/2023 | CONTRATO Nº 04/2023/TP/PMSJL | 925067.7 | 226660.14 | 2023-09-06 | 150 dias | CODEVASF | Prefeitura Municipal de São José da Laje | EM ANDAMENTO
Melhorias em estradas vicinais no Município de São José Da Laje/AL – (Granjeiro). | WL ENGENHARIA CNPJ n° 42.831.657/0001- 40 | TOMADA DE PREÇO 05/2023 | CONTRATO Nº 05/2023/TP/PMSJL | 2880000 | 0 | 2023-12-15 | 10 meses | CODEVASF | Prefeitura Municipal de São José da Laje | EM ANDAMENTO
Fontes:
Processo licitatório
Departamento de Contailidade
Secretaria Municipal de Infraestrutura
NOTA:
Posição de atualização até 30/04/2025.